**附件1**

**葡萄与葡萄酒工程专业2019版本科人才培养方案**

**修订工作方案**

**一、成立培养方案修订工作领导小组**

组 长：胡俊鹏

副组长：邓亚丽、刘 旭

工作职责：全面督促、指导、组织修订工作，确保高质量完成培养方案的修订；审定人才培养目标，把握正确办学方向，加强规划与指导。

**二、成立培养方案修订工作小组**

组 长：房玉林

副组长：刘 旭

成 员：王 华、张振文、刘树文、刘延琳、惠竹梅、袁春龙、陶永胜、袁照程、来疆文、张予林、安 鲁、秦 义、孟江飞、梁艳英、王 玲、薛 雪

秘 书：王 玲（兼）

工作职责：（1）认真领会学校关于培养方案修订的指导意见；（2）广泛开展调研，参考2-3所国外一流大学和3所国内一流大学葡萄与葡萄酒工程专业的培养方案，进行对比分析；（3）广泛听取学生、教师、用人单位、校友等意见；（4）修订、撰写形成2019版培养方案初稿；（5）撰写培养方案修订论证意见，提交学院教授委员会、党政联席会。

**三、成立培养方案修订专家咨询组**

组 长：李 华

成 员：王祖名、段长青、张军翔、李记明、杨新元、张言志

工作职责：针对2019版培养方案的修订条例提出意见和建议，论证2019版培养方案。

秘 书：刘 旭

**四、工作流程**

1、修订工作动员：启动培养方案修订工作，全面动员。

负责人：胡俊鹏、房玉林

2、解读指导意见：面向全体教职员工解读学校关于培养方案修订的指导意见。

负责人：刘 旭

3、开展调研活动：

（1）收集国内外培养方案进行分析比对；

（2）召开学生代表座谈会，听取学生意见；

（3）以基层教学组织为单位进行讨论，征集教师意见；

（4）征集校友和行业企业代表意见。

负责人：刘 旭、邓亚丽、王 玲、各室主任

4、修订培养方案，撰写论证意见：根据调研结果，结合专业特色，提出详细的修订意见，并撰写论证意见，学院教授委员会审定和党政联席会审核后提交学校。

负责人：刘旭牵头，培养方案修订工作小组协作完成

5、修订课程质量标准：

（1）以基层教学组织为单位，组织课程负责人及其团队根据修订后的培养方案，同步全面修订课程质量标准，确保课程支持培养目标及毕业要求的达成，课程内容、教学方法、考核方式等支持课程目标的达成，推动课程建设。

（2）教研室主任对各室课程质量标准进行审定签字后交学院人才办汇总，提交学院教授委员会进行审定。

负责人：王玲

五、修订工作安排

1. 2019年5月：全面启动本科人才培养方案修订工作。及时开展各类调研活动。根据学校的要求，优先完成2019级新生第一学年课程设置，确保培养方案执行的严肃性和统一性。

2. 2019年9月：形成2019版人才培养方案初稿，提交学校开展论证。

3. 2019年12月：培养方案定稿，提交学校教学指导专门委员会审定，校长办公会同意后发布实施。

六、工作要求与组织保障

本科人才培养方案是一流专业建设的重要基石和纲领性文件，是确保人才培养质量的基本依据。

2019版本科人才培养方案修订是学校今年的一项重要工作，也是学校“深入落实巡视整改与本科教育建设年”的重要内容之一。同时，人才培养方案修订也是一件严肃而紧迫的教育教学工作，希望全体员工高度重视、创新工作、团结协作，高质量完成葡萄与葡萄酒工程专业2019版本科人才培养方案。

学院工作领导小组将定期督办培养方案修订工作，并根据工作实际进行奖惩。