附件2

葡萄酒学院培养方案修订工作安排

一、任务分工（7月12日截止）

| 序号 | 工作内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养方案修订启动专题会议 | 胡俊鹏、房玉林 | 5.22前 |
| 2 | 培养方案修订相关文件解读 | 刘旭 | 5.22前 |
| 3 | 调研活动 |  |  |
|  | 收集国内外培养方案进行分析比对 | 刘旭、王玲、姜娇 | 5.10-5.24 |
|  | 召开学生代表座谈会，听取学生意见 | 刘旭、王玲 | 5.10-5.24 |
|  | 以基层教学组织为单位进行讨论，征集授课教师意见 | 各室主任 | 5.10-5.24 |
|  | 征集校友和行业企业代表意见 | 邓亚丽 | 5.10-5.24 |
|  | 征集专家咨询组意见 | 刘旭、王玲 | 5.10-5.27 |
| 4 | 修订培养方案，撰写论证意见 | 刘旭、王玲 | 6.1-6.5 |
| 5 | 专家咨询组论证 | 刘旭、王玲 | 6.6-6.9 |
| 6 | 教授委员会审定 | 张予林 | 6.10-6.14 |
| 7 | 党政联席会审核 | 袁照程 | 6.17-6.21 |
| 8 | 修订课程质量标准 | 各室主任 | 5.15-6.28 |
| 8 | 课程质量标准校正、汇编 | 各室主任、王玲 | 7.1-7.5 |
| 10 | 教授委员会审定 | 张予林 | 7.8-7.12 |

二、材料清单

1、葡萄与葡萄酒工程专业本科人才培养方案2014版

2、课程质量标准（以各教研室为单位）

3、教务处培养方案修订解读PPT